## Orçamento geral
CÂMARA MUNICIAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES
Obra: Reforma e ampliação do prédio da CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES | [8 empty] | EDITAR VALOR DE BDI AQUI
Preço base: Sinapi RS - MAIO-2020 (Desonerado) |  |  | BDI | 28.32%
Planilha Orçamentária.
QUANTITATIVOS
Ítem | Código | Descrição da Atividade | Unidade | Quantidade | Preço s/BDI | Preço com BDI | Valor total | Valor total com BDI | Valor de BDI utilizado | 28.32
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 7.56 | 6.14 | 7.8788 | 46.4184 | 59.5641
1.2 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | un. | 4 | 8.17 | 10.4837 | 32.68 | 41.935
1.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 221.45 | 15.15 | 19.4405 | 3354.9675 | 4305.0943
1.4 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 3.96 | 72.11 | 92.5316 | 285.5556 | 366.4249
1.5 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI TAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 2.33 | 38.36 | 49.2236 | 89.3788 | 114.6909
1.6 | 98519 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m² | 39.6 | 1.44 | 1.8478 | 57.024 | 73.1732
1.7 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 18.71 | 18.37 | 23.5724 | 343.7027 | 441.0393
1.8 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 15.29 | 3.92 | 5.0301 | 59.9368 | 76.9109
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 4269.6638 | 5478.8326
2 |  | INFRAESTRUTURA
2.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 6.6 | 30.76 | 39.4712 | 203.016 | 260.5101
2.2 | 83515 | ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50 M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X | m³ | 2 | 16.02 | 20.5569 | 32.04 | 41.1137
2.3 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 22.3 | 85.73 | 110.0087 | 1911.779 | 2453.1948
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2146.835 | 2754.8187
3 |  | SUPRAESTRUTURA
3.1 |  | PISOS
3.1.1 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 2.03 | 83.34 | 106.9419 | 169.1802 | 217.092
3.1.2 | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. A F_12/2017 | m | 170 | 1.72 | 2.2071 | 292.4 | 375.2077
3.1.3 | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | m | 170 | 9.4 | 12.0621 | 1598 | 2050.5536
3.1.4 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | m² | 40.6 | 31.45 | 40.3566 | 1276.87 | 1638.4796
3.1.5 | 87702 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | m² | 9.55 | 41.95 | 53.8302 | 400.6225 | 514.0788
3.1.6 | COMP. 1 | FITA ANTIDERRAPANTE PARA RAMPAS - INCLUSO ASSENTAMENTO | m | 80 | 10.04 | 12.8833 | 803.2 | 1030.6662
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 4540.2727 | 5826.0779
3.2 |  | PAREDES
3.2.1 | 89312 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014 | m² | 17.39 | 67.26 | 86.308 | 1169.6514 | 1500.8967
3.2.2 | 87521 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 25.02 | 57.07 | 73.2322 | 1427.8914 | 1832.2702
3.2.3 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 6.3 | 51.33 | 65.8667 | 323.379 | 414.9599
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2597.5428 | 3748.1269
3.3 |  | ELEMENTOS ESTRUTURAIS
3.3.1 |  | Execução de viga de respaldo
3.3.1.1 | 92725 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVUR M3 CR 361,66 ADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU I GUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.501 | 374.21 | 480.1863 | 187.4792 | 240.5733
3.3.1.2 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12.11 | 6.74 | 8.6488 | 81.6214 | 104.7366
3.3.1.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12.11 | 8.13 | 10.4324 | 98.4543 | 126.3366
3.3.1.4 | 95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | kg | 8.52 | 5.31 | 6.8138 | 45.2412 | 58.0535
3.3.2 |  | Execução de vigas baldrame
3.3.2.1 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.501 | 467.12 | 599.4084 | 234.0271 | 300.3036
3.3.2.2 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12.11 | 6.74 | 8.6488 | 81.6214 | 104.7366
3.3.2.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 12.11 | 8.13 | 10.4324 | 98.4543 | 126.3366
3.3.2.4 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 1.36 | 87.1 | 111.7667 | 118.456 | 152.0027
3.3.2.5 | 95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | kg | 8.52 | 5.31 | 6.8138 | 45.2412 | 58.0535
3.3.2.6 | 73361 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | m³ | 1.05 | 344.69 | 442.3062 | 361.9245 | 464.4215
3.3.2.7 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 2.86 | 83.34 | 106.9419 | 238.3524 | 305.8538
3.3.3 |  | Execução de pilares
3.3.3.1 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.27 | 392.61 | 503.7972 | 106.0047 | 136.0252
3.3.3.2 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 24.72 | 8.13 | 10.4324 | 200.9736 | 257.8893
3.3.3.3 | 95445 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016 | kg | 8.92 | 5.31 | 6.8138 | 47.3652 | 60.779
3.3.4 |  | Fundação
3.3.4.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 2.43 | 66.27 | 85.0377 | 161.0361 | 206.6415
3.3.4.2 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 0.81 | 1.35 | 1.7323 | 1.0935 | 1.4032
3.3.4.3 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 0.64 | 524.72 | 673.3207 | 335.8208 | 430.9253
3.3.4.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M KG M - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 14.01 | 8.19 | 10.5094 | 114.7419 | 147.2368
3.3.4.5 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m³ | 2 | 12.53 | 16.0785 | 25.06 | 32.157
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2582.9688 | 3314.4656
3.4 |  | REVESTIMENTO
3.4.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 56.94 | 2.83 | 3.6315 | 161.1402 | 206.7751
3.4.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 26.81 | 4.6 | 5.9027 | 123.326 | 158.2519
3.4.3 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 56.94 | 24.67 | 31.6565 | 1404.7098 | 1802.5236
3.4.4 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 26.81 | 38.8 | 49.7882 | 1040.228 | 1334.8206
3.4.5 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 146.84 | 85.19 | 109.3158 | 12509.2996 | 16051.9332
3.4.6 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 87.52 | 91.42 | 117.3101 | 8001.0784 | 10266.9838
3.4.6 | 73886/001 | RODAPE EM MADEIRA, FIXADO NA PAREDE, NA ALTURA DE 80 CM | m | 19.75 | 13.59 | 17.4387 | 268.4025 | 344.4141
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 23508.1845 | 30165.7024
4 |  | COBERTURA
4.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | 14 | 37.01 | 47.4912 | 518.14 | 664.8772
4.2 | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 15.65 | 52.66 | 67.5733 | 824.129 | 1057.5223
4.3 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | m | 17.05 | 7.81 | 10.0218 | 133.1605 | 170.8716
4.4 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 14 | 28.32 | 36.3402 | 396.48 | 508.7631
4.5 | 92604 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | un. | 2 | 488.69 | 627.087 | 977.38 | 1254.174
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2849.2895 | 3656.2083
5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5.1 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | un. | 16 | 0.45 | 0.57744 | 7.2 | 9.239
5.2 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 26 | 22.72 | 29.1543 | 590.72 | 758.0119
5.3 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 3 | 25.24 | 32.388 | 75.72 | 97.1639
5.4 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 2 | 31.74 | 40.7288 | 63.48 | 81.4575
5.5 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 5 | 24.9 | 31.9517 | 124.5 | 159.7584
5.6 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un. | 6 | 27.29 | 34.6583 | 163.74 | 207.9498
5.7 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 22 | 3.34 | 4.2859 | 73.48 | 94.2895
5.8 | 98277 | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 10 | 9.13 | 11.7156 | 91.3 | 117.1562
5.9 | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 1 | 70.86 | 90.9276 | 70.86 | 90.9276
5.10 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 12 | 33.98 | 43.6031 | 407.76 | 523.2376
5.11 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un. | 4 | 46.51 | 59.6816 | 186.04 | 238.7265
5.12 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | hora | 8 | 19.6 | 25.1507 | 156.8 | 201.2058
5.13 | 97590 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un. | 10 | 60.21 | 77.2615 | 602.1 | 772.6147
5.14 | 97587 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un. | 27 | 137.07 | 175.8882 | 3700.89 | 4748.982
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6314.59 | 8100.7205
6 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 6 | 6.48 | 8.3151 | 38.88 | 49.8908
6.2 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un. | 2 | 25.63 | 32.8884 | 51.26 | 65.7768
6.3 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 15 | 6.1 | 7.8275 | 91.5 | 117.4128
6.4 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un. | 2 | 5.16 | 6.6213 | 10.32 | 13.2426
6.5 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 | un. | 2 | 7.81 | 10.0218 | 15.62 | 20.0436
6.6 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA UN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | un. | 2 | 5.98 | 7.6735 | 11.96 | 15.3471
6.7 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 6 | 3.41 | 4.3757 | 20.46 | 26.2543
6.8 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 12 | 8.02 | 10.2913 | 96.24 | 123.4952
6.9 | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 12 | 20.3 | 26.049 | 243.6 | 312.5875
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 579.84 | 744.0507
7 |  | ESQUADRIAS
7.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un. | 2 | 796.59 | 1022.1843 | 1593.18 | 2044.3686
7.2 | 73932/001 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | m² | 1.92 | 425.61 | 546.1428 | 817.1712 | 1048.5941
7.3 | 99862 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 1.65 | 529.82 | 679.865 | 874.203 | 1121.7773
7.4 | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | m² | 4.2 | 1097.99 | 1408.9408 | 4611.558 | 5917.5512
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 7896.1122 | 10132.2912
8 |  | LOUÇAS E METAIS
8.1 | COMP. 2 | BARRA DE APOIO AÇO INOX FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 4 | 168.6 | 216.3475 | 674.4 | 865.3901
8.2 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | un. | 2 | 686.91 | 881.4429 | 1373.82 | 1762.8858
8.3 | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un. | 2 | 172.21 | 220.9799 | 344.42 | 441.9597
8.4 | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un. | 1 | 519.19 | 666.2246 | 519.19 | 666.2246
8.5 | COMP. 3 | ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 2 | 47.27 | 60.6569 | 94.54 | 121.3137
8.6 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un. | 2 | 199.92 | 256.5373 | 399.84 | 513.0747
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 3406.21 | 4370.8487
9 |  | ACESSÓRIOS
9.1 | COMP. 4 | CADEIRA ESTOFADA - LONGARINA 4 LUGARES | un. | 9 | 980 | 1257.536 | 8820 | 11317.824
9.2 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 1 | 359.12 | 460.8228 | 359.12 | 460.8228
9.3 | COMP. 5 | FIXADOR PARA PORTA CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 10 | 26.57 | 34.0946 | 265.7 | 340.9462
9.4 | COMP. 6 | PISO TÁTIL EM LAJOTA DE CONCRETO 25x25 CM, ESPESSURA 2 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un. | 40 | 5.7 | 5.7 | 228 | 228
9.5 | COMP. 7 | PISO TÁTIL EM PVC 25X25 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 8.8 | 265.22 | 340.3303 | 2333.936 | 2994.9067
9.6 | COMP. 8 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE | un. | 2 | 14.9 | 19.1197 | 29.8 | 38.2394
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 12036.556 | 15380.7391
10 |  | PINTURAS
10.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 | m² | 60.26 | 2.15 | 2.7589 | 129.559 | 166.2501
10.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 60.26 | 12.59 | 16.1555 | 758.6734 | 973.5297
10.3 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 60.26 | 20.98 | 26.9215 | 1264.2548 | 1622.2918
10.4 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 478.11 | 10.11 | 12.9732 | 4833.6921 | 6202.5937
10.5 | 73739/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS (PORTAS E MARCOS) | m² | 103.48 | 15.66 | 20.0949 | 1620.4968 | 2079.4215
10.6 | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 2.4 | 48.14 | 61.7732 | 115.536 | 148.2558
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 8722.2121 | 11192.3426
11 |  | LIMPEZA
11.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 288.02 | 1.43 | 1.835 | 411.8686 | 528.5098
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 411.8686 | 528.5098
|  |  | TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 105393.7348
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES, 01 DE JULHO DE 2020
|  | NOME RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | REPRESENTANTE DA EMPRESA
|  | ENGENHEIRO CIVIL - CREA |  | SÓCIO-PROPRIETÁRIO
|  | RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | CPF:

## Porcentagem de cada serviço
Ítem | Descrição | Preço com BDI | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5478.8326 | 5.198%
2 | INFRAESTRUTURA | 2754.8187 | 2.614%
3 | SUPRAESTRUTURA | 43054.3727 | 40.85%
4 | COBERTURA | 3656.2083 | 3.469%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8100.7205 | 7.686%
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 744.0507 | 0.706%
7 | ESQUADRIAS | 10132.2912 | 9.614%
8 | LOUÇAS E METAIS | 4370.8487 | 4.147%
9 | ACESSÓRIOS | 15380.7391 | 14.59%
10 | PINTURAS | 11192.3426 | 10.62%
11 | LIMPEZA | 528.5098 | 0.5015%
| TOTAL COM BDI | 105393.7348 | 100%

## Proposta Financeira
À CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES - RS
Processo Licitatório Nº 19/2020
Tomada de Preços Nº 07/2020
PROPOSTA FINANCEIRA
Fornecedor:
Endereço:
Cidade: |  |  |  |  | Estado:
CNPJ: |  | Inscrição Estadual:
Local da Entrega: Sala de Licitações da Camara Municipal de Dois Irmãos das Missões - RS
Prazo para entrega e abertura das propostas: 08:00 horas do dia 27 de Julho de 2020
Condições para pagamento: Conforme Edital
Objeto: 1.1. Contratação de empresa especializada para executar serviços reforma e ampliação, com fornecimento de materiais, em quantidades, unidades e especificações descritas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Mapas Técnicos, compreendendo todos os recursos, materiais, humanos e financeiros necessários que precedam, acompanhem e/ou concluam o objeto do presente edital.
1 - Obra de Construção de Calçamento com pedras irregulares, rede pluvial e sinalização. Diversas ruas da Cidade, cfe. itens nº 01 à 08.
Item | Produto |  | Quantidade | VALOR ESTIMADO GLOBAL |  | VALOR GLOBAL COTADO
1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES |  | 1 SERVIÇO | 105373.73 |  | 105393.7348
|  |  | Total Geral Global do Lote: | 105393.7348
Dois Irmãos das Missões/RS, 01 de Julho de 2020.
Valor da proposta por extenso: R$ 105.393,73 (Cento e cinco mil, trezentos e noventa e três mil e setenta e três centavos)
Validade da proposta: 60 dias Data: 01 de Julho de 2020
Garantia dos serviços e materiais: 5 anos
Prazo para execução: 4 meses a contar a data da ART fornecida pelo vencedor do processo licitatório
__________________________ Representante da Empresa Sócio-proprietário CPF:

## CRONOGRAMA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 42/2018 - TOMADA DE PREÇO Nº 42/2018
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES/RS
PROPRIETÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES/RS
Endereço da Obra: Rua Amantino José Schiavo, n° 66 – Bairro Centro - Dois Irmãos das Missões - RS
PROPONENTE:
ENDEREÇO PROPONENTE:
Item | DESCRIÇÃO | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  |  | 100%
|  | 5478.8326 |  |  |  | 5478.8326
2 | INFRAESTRUTURA | 100% |  |  |  | 100%
|  | 2754.8187 |  |  |  | 2754.8187
3 | SUPRAESTRUTURA | 40% | 60% |  |  | 100%
|  | 17221.7491 | 25832.6236 |  |  | 43054.3727
4 | COBERTURA |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 3656.2083 |  |  | 3656.2083
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 8100.7205 |  | 8100.7205
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 744.0507 |  | 744.0507
7 | ESQUADRIAS |  |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 10132.2912 |  | 10132.2912
8 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 100% |  | 100%
|  |  |  | 4370.8487 |  | 4370.8487
9 | ACESSÓRIOS |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 15380.7391 | 15380.7391
10 | PINTURAS |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 11192.3426 | 11192.3426
11 | LIMPEZA |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 528.5098 | 528.5098
TOTAL GERAL |  | 24.15% | 27.98% | 22.15% | 25.71% | 100%
|  | 25455.4004 | 29488.8319 | 23347.9111 | 27101.5914 | 105393.7348
TOTAL ACUMULADO |  | 24.15% | 52.13% | 74.29% | 100%
|  | 25455.4004 | 54944.2323 | 78292.1433 | 105393.7348
Dois Irmãos das Missões/RS, 01 de Julho de 2020.
________________________________________ ______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO REPRESENTANTE DA EMPRESA
ENGENHEIRO CIVIL SÓCIO PROPRIETARIO
CREA- CPF: